附件：

广东省2013年基层农业技术推广体系

改革与建设补助项目实施方案

为深入贯彻落实党的十八大和中央有关文件精神，按照《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<2013年基层农业技术推广体系改革与建设实施指导意见>的通知》（农办财[2013]38号）要求，巩固和发展我省基层农技推广体系改革与建设成果，强化农业科技服务，特制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，创新农村体制机制改革，强化基层农业技术推广体系建设，提高农业科技创新服务水平，加快促进农业转型升级。着眼当前农业农村经济发展需要，以满足广大农民科技需求为出发点，以持续农业增产增效、农民增收为落脚点，明确职能、理顺体制、优化结构、强化队伍、提高服务，建立健全基层农技推广机构，充分发挥基层农技推广机构在农业技术推广中的主导作用，全面提升基层农技推广机构的服务效能，满足农业农民农村的科技需求，保障农产品质量安全和有效供给，为农业持续增效、农民持续增收，农村经济持续稳定快速发展提供强有力的科技支撑，再创广东农业新辉煌。

二、基本原则

（一）统筹规划。按照省2013年农业发展规划，加快推进我省现代农业、特色农业、生态农业发展，加快推进主导产业、主导品种、主推技术的科技成果转化应用，统筹规划。

（二）整合资源。整合现有农业科技资源，加快现代农业产业技术体系与农业技术推广体系的对接，形成农业科研、教育、推广相互结合、相互互动的工作新机制，提高农业科技生产力。充分发挥各级农业科研、教育、推广单位和涉农企业的作用，强化基层农技推广，组织各类农业专家深入生产一线，推动专家与农技人员，农技人员与科技示范农户对接互动，全面提升农业科技服务水平和农民种养水平。

(三)创新服务。加快完善以“包村联户”为主要形式的工作机制和“专家组+农业技术人员+科技示范户+辐射带动户”的技术服务模式。创新服务工作方式，利用现代信息网络和服务手段服务农民。推广3G技术、“农业科技网络书屋”、多媒体、手机短信、平面媒体等现代信息，开展科技服务，提升服务水平和服务效果。

（四）明确职责。省农业厅牵头，省财政、畜牧、渔业、农机等部门参与，联合组成基层农技推广体系改革与建设补助项目工作协调小组。农业部门负责种植业生产方面的生产技术和指导，畜牧部门负责畜禽养殖的生产技术和指导，渔业部门负责渔业养殖的生产技术及指导，农机部门负责农业机械化的生产技术和指导，财政部门负责资金的下拨和监督，共同推进基层农技推广体系改革与建设补助项目的各项工作。

三、主要目标

根据当前农业农村经济发展新形势、新要求，创新农业科技，加快农业转型升级，促进农业增效、农民增收为主要目标。坚持实施“科技兴农、人才强农”战略，强化基层农技推广工作，扎实实施基层农技推广体系改革与建设，推进农业科技成果转化与应用，加快促进农业科技工作“五大转变”，即促进农产品数量增长，向质量、数量、效益并重转变；由注重产前、产中服务技术，向产前、产中、产后生产全程服务技术转变；由为种植业发展服务为主，向为种植业、畜牧业、渔业大农业发展和生态保护服务并重发展转变；由注重实用技术研发为主，向实用技术研发和发展现代农业高新技术并重转变；由以资源开发技术为主，向资源开发技术和市场开发技术相结合转变，力争在品种选育、技术创新、保障农产品质量安全等方面取得更大的成效，培养一批农业科技指导员、农业科技示范户等专业人才，加速农业科技向农业农村经济社会的全面渗透，提高农业科技支撑、引领作用，充分发挥调动基层农技推广机构在农业技术推广中的积极性和主动性。

四、主要任务

以巩固发展基层农技推广体系改革与建设成果为重点，以创新基层农技推广运行机制和经营模式及服务方式为主线，以强化基层农技队伍建设为基础，以提升农技人员的服务能力和服务水平及服务效果为核心，加强相关部门合作、沟通和协调，形成合力，共同推进基层农技推广体系改革与建设，在充分发挥基层农技推广机构服务三农主导作用的基础上，调动全社会力量，全面推进农业科技进步，开创广东农业科技工作新局面。

一是改革创新。创新基层农业技术推广体系改革，在巩固和发展基层农业技术推广体系改革成果的基础上，强化乡镇或区域性农业技术推广机构的条件建设，提高公益性服务效能。进一步明确农业技术推广机构的公益性任务、职责和要求，推行职、权、利相统一的基层农技推广体系管理制度，彻底解决管人与管事分离的问题。

二是完善机制。坚持从实际出发，因地制宜，完善以“包村联户”工作机制和“专家＋农业技术人员＋科技示范户＋辐射带动户”的农业技术服务模式，加快农业科技进村入户，解决农业科技推广最后一公里和农业科技成果转化最后一道坎问题。加快县、乡、村三级农业科技试验示范网络建设，加快产学研相互结合、相互互动的农业科技推广工作机制。各项目县要加强遴选和认定2-3个相对稳定的农业科技试验示范基地，结合高产创建活动，建设农业、畜牧、水产及农业机械化试验示范基地。各行政村要加强遴选3-5个科技示范户（示范户要包含种植、畜牧、渔业和农机等产业），农业科技示范户要采用动态管理，好的保留，差的淘汰，对农业科技示范户和科技指导员每年要进行适当调整，确保每个指导员带动10—15户农业科技示范户，每个示范户带动周边10-20户农户。

三是强化培养。围绕提升农业科技服务水平，强化农技队伍建设，着力解决基层农业技术推广机构人员断层和知识更新问题。强化对现有农业科技指导员的岗位培训、知识更新培训，根据不同需求，采取多形式、多层次农业科技培训，异地研修和培训，集中办班和现场实训相结合，分层分类分批开展农业科技全方位的培训；结合农业科技“特岗计划”，出台奖励政策，鼓励一批专业素质高、立志献身“三农”的高校涉农专业毕业生到乡镇从事农业技术推广服务工作，优化农业技术推广队伍，提升农业科技推广服务水平和质量。

四是提升服务。明确农技人员的工作目标及工作任务，整合现有农业科技资源，突出重点，强化服务效能。要因地制宜，依托我省粮、油、糖高产创建、农民培训阳光工程、新型农民培训、农作物病虫害统防统治、动物疫情监测与防治等重大项目，结合高等院校和科研部门，加强农业科技服务，解决农业生产关键技术难题，切实提升农业技术推广服务水平和服务效果。

五是强化保障。按照国家《农业技术推广法》有关规定和“一个衔接，两个覆盖”的工作要求，采取有效措施，切实保证基层公益性农业技术推广机构条件建设的财政投入和农技推广工作经费。各级财政要加大对农业科技推广投入力度，保证公益性农业技术推广机构履行职能所需工作经费，把乡镇或区域性农业技术推广机构人员工资和工作经费纳入各地财政预算，保障有人管事，有钱办事，而且办成事。

五、实施内容

（一）补助项目范围及条件

补助项目范围基本覆盖全省农业县，以种植业为主，确保我省粮食安全，结合“菜篮子”农业，大力发展畜牧、水产产业。结合发展现代农业和农业机械化，把种植业、畜牧业、渔业和农业机械化全部纳入补助项目范围。领导必须高度重视，严格按照《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<2013年基层农业技术推广体系改革与建设实施指导意见>的通知》精神和省的总体部署要求，创新基层农技推广体系改革，落实基层农技推广体系建设资金，强化县乡（镇）两级农技推广机构建设，落实各级政府和农业主管部门的各项管理和指导职责。落实乡镇（或区域）一级有机构、有编制、有人员、有经费保障，确保农业科技进村入户，提高种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的科技含量，促进农业增效、农民增收、农村社会稳定。

（二）补助资金用途

2013年每个项目县中央补助资金主要用于：

1.农业技术推广服务补助。主要用于基层农业技术推广人员进村入户开展技术服务的补助，该项支出不得超过补助资金总额的25%；聘请技术专家的补助；完成农业技术推广重大任务的绩效奖励，该项支出不得超过补助资金总额的5%；技术资料印刷、制度建设及工作考评等费用，该项支出不得超过补助资金总额的5%。

2.农业科技示范补助。主要用于补助试验示范基地和农业科技示范户开展新品种、新技术试验示范所需的农（兽）药、化肥、饲料、种子、种畜禽、水产苗种、试验设施装备等物资投入，以及组织展示活动等。

3.农业技术人员能力建设补助。主要用于基层农业技术人员参加培训和继续教育所需的费用；对实施“特岗计划”，大学生到乡镇从事农业技术推广服务工作给予适当补助。在粮油糖高产创建项目实施区，要重点围绕高产创建工作开展农技人员培训和技术服务。

（三）补助标准

补助资金由省农业厅、省财政厅根据各农业县（区、市）的种植、畜牧、渔业、农机等产业规模大小，以及各项目县在2012年度项目执行绩效考评情况等因素综合确定，切块下达到各项目县（市、区）。各项目县（市、区）要根据产业发展需要、产业规模大小、农技推广工作开展、推广效果、农民满意度等情况，可按推动各产业发展的工作需要，以发展粮食生产确保粮食安全为主，科学合理的安排分配各产业的补助资金，重点支持种植、畜牧、渔业及农机等实用技术服务。今年省在资金分配上，按照农业部分配我省总的补助项目资金，统一安排，分配到各项目县。补助资金安排适当向粮食生产大县、畜牧大县、水产养殖大县倾斜，总的分配原则，仍按照2012年度分配的80万元、100万元、120万元三个档次分配。根据国家农业部实施全国农技推广示范县创建工作部署，对今年被评为全国农技推广示范县，安排的补助资金要比去年增加50%以上，增加的资金将在考核靠后的县中调出。同时，对各项目资金补助县将引入竞争激励机制，对今年在绩效考评靠前的项目县，安排的补助资金比去年增加20%以上，对在绩效考评靠后的项目县，安排的补助资金比去年减少20%以上，对在绩效考评较差的项目县，不予安排补助资金，等待整改并检查合格后，来年才给予适当安排。目的是鼓励先进，鞭策后进。各项目县要参照省的做法，在安排各产业补助资金上，也要统筹安排，突出重点，在保持粮食生产发展的基础上，要结合发展特色产业，结合水产、畜牧、农机等产业，科学合理地安排补助资金，项目县领导小组要做好资金分配的协调工作，对做得好、效果大的产业，要多安排补助资金，分别组织实施，切实把好事办好、办实、办出成效。

六、保障措施

（一）加强领导，明确责任。基层农技推广体系改革与建设补助项目由农业部、财政部共同组织。各级政府和部门必须设立机构，加强领导，推动各项工作开展和措施的落实。省级建立由省农业厅牵头，财政厅、海洋渔业局共同组成的基层农技推广体系改革与建设补助项目工作协调小组，联合制定全省基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案，负责项目实施的协调管理、政策落实、技术指导、检查监督和绩效评价等工作。各地级市农口部门和财政局部门负责该市管辖的县（市、区）的项目管理、指导、宣传、检查、监督，同时，协助省开展项目检查、验收和绩效考评等工作；各农业县要成立由县政府领导任组长，财政、农业、畜牧、水产和农机部门为成员的领导小组，参照农业部、财政部《指导意见》和省《实施方案》，制定县级工作方案，明确农业、渔业、畜牧、农机等部门和单位的工作职责，理顺管理体制，加强项目管理，发挥县乡农业技术推广机构的整体功能，推动政策、资金、人员、技术、服务、制度六到位。

（二）强化绩效考核，完善项目建设。各县（市、区）农业部门要建立健全基层农业技术推广体系改革与建设补助项目的绩效考核机制，客观衡量农业技术人员工作情况和服务质量，将农业技术人员的工作量和进村入户推广技术的实绩作为主要考核指标，将农民群众对农业技术人员的评价作为重要考核内容。加强三大制度建设：一要建立岗位责任制。按照县级工作方案，层层、逐个落实岗位责任，明确每个农业技术员的工作内容、服务对象，量化工作指标和任务要求。二要实行工作任务公开制。全面推行工作日志公示和考勤制度，把每个农业技术员的下乡记录和技术服务情况张贴公示，强化群众监督。三要强化三方考评制。建立健全县级业务主管部门、乡镇政府和农民群众三方考评制度，对农业技术员的工作完成情况、满意度和技术水平等进行综合全面评价，将考核结果直接与绩效奖励相挂钩，奖励先进，督促末位，杜绝补助资金平均发放，违规补助，充分调动每个农业技术员和科技示范户的工作积极性。

（三）强化项目监管，确保资金使用安全。各农业县制定项目工作方案，要具体明确到三大产业和农机的补助资金额度及资金用途，确定谁使用谁负责的原则，建立项目补助资金管理制度，规范资金使用范围和方向，细化支出项目范围，确保专款专用。各项目县要建立补贴资金与工作考评挂钩的工作机制，特别是对技术指导员的补贴资金不得搞平均主义，要与技术指导员下乡和绩效考评挂钩，严禁用于发工资和发福利。省财政厅、农业厅和海洋渔业局将加大对项目资金使用的监管力度，确保专款专用，发挥资金的使用安全和效果，一旦发现违规现象，要按相关规定严肃处理。省财政厅、农业厅和海洋渔业局将加强指导和检查，以实地检查抽查、电话调查、中介机构绩效评价等多种方式，加强对项目县建设进展和成效进行绩效评价。

项目补助资金实行动态管理，对实施效果好，绩效优秀的农业县给予通报表扬并适当增加下一年度资金规模，对考核成绩较差的予以通报批评、减少补助资金甚至取消补助资格。各项目县要加大对技术指导员、试验示范基地和科技示范户的考核力度，对完不成工作任务的基地和个人坚决予以淘汰。

实行工作情况上报与补助资金相挂钩考评办法。要求实施项目的农业县每年分别于6月底及11月底向省农业厅（科技教育处）和省财政厅（农业处）上报项目工作进度和项目年终总结，逾期不报的，核减下年度补助资金。

（四）强化项目管理，规范建档立卡。各项目县要严格按照农业部统一的技术指导员胸牌、手册、科技示范户门牌、手册、农业科技试验示范基地标牌规格（具体格式见附件3），落实执行到位。各项目县要按照要求竖立农业科技试验示范基地标牌、配备技术指导员胸牌、悬挂科技示范户门牌；技术指导员和科技示范户要认真填写《技术指导员手册》和《科技示范户手册》；要制定主导产业分布及包村联户服务图，编印主导品种与主推技术明白纸；将农技推广制度（责任、考评、培训等）上墙；要建立农技人员培训、示范基地、技术指导员和科技示范户的档案，并按农业部统一制定标准，在网上填报相关数据，实行信息化管理。

（五）强化舆论宣传，总结先进经验。各项目县要充分挖掘项目实施过程中的典型模式和成功经验，大力宣传基层农技推广体系改革与建设的成果，尤其要大力宣传牢记宗旨、扎根农村、艰苦奋斗、服务农民的基层农技人员的先进事迹和发挥的重要作用；每县要设立一位信息管理员，及时报送农技推广工作动态信息，及时上载中国农业技术推广网（www.farmers.org.cn），力争做到“三个一”，即“每个季度在中国农业推广网上发一篇新闻报道、向县政府专题汇报一次、在当地主要新闻媒介上宣传报道一次”。要认真总结项目实施过程中的经验做法及其存在问题和解决办法，按要求和时限向省农业厅科教处和省财政厅农业处分别上报项目工作进展情况和年度总结，同时发送电子版至282123362@qq.com和gdxielihua@126.com，以便汇总上报农业部和财政部。

附件：1.农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<2013年基层农业技术推广体系改革与建设实施指导意见>的通知（农办财[2013]38号）

2.广东省基层农技推广体系改革与建设补助项目申报表

3.基层农技推广体系改革与建设补助项目统一标示参考样式

附件1：

农业部办公厅 财政部办公厅关于印发《2013年基层农业技术推广体系改革与建设实施指导意见》的通知

农办财[2013]38号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业（畜牧、渔业、农机、农垦）厅（局、委、办）、财政厅（局），新疆生产建设兵团农业局、财务局，黑龙江省农垦总局，广东省农垦总局：

为贯彻落实党的十八大和中央有关文件精神，加快推进基层农业技术推广体系改革与建设，强化农业科技服务，我们制定了《2013年基层农业技术推广体系改革与建设实施指导意见》，现印发给你们，请遵照执行。

农业部办公厅 财政部办公厅

2013年4月23日

- 2013年基层农业技术推广体系

- 改革与建设实施指导意见

为贯彻落实党的十八大和中央有关文件精神，继续深化改革，加强基层农业技术推广体系建设，大力提升基层农业技术推广体系公共服务能力，全面提高农业科技服务效能，2013年，中央财政继续安排专项资金对基层农业技术推广体系改革与建设工作进行补助。为确保政策落到实处，资金使用高效，特制定本实施指导意见。

一、总体目标

着眼于新阶段农业和农村经济的发展需要，以满足广大农民的科技需求为出发点，以服务农民的成效为检验标准，通过明确职能、理顺体制、优化布局、加强队伍、充实一线、创新机制等一系列措施，建立健全运行高效、服务到位、支撑有力、农民满意的基层农业技术推广机构，真正发挥好在农业技术推广中的主导作用，不断提高农业科技推广服务效能，为农业农村经济持续稳定快速发展提供强有力的科技支撑和人才保障。

二、主要任务

以进一步深化改革加强基层农技推广体系建设为核心，以激活运行机制为主线，以加强基层农技推广队伍建设为基础，以服务新型农业生产经营主体为重点，通过实施基层农业技术推广体系改革与建设，不断健全管理体制，完善服务机制、提升队伍能力，提高服务效果，形成中央地方齐抓共管、各部门协同推进的良好局面。

一是加强体系建设。继续深化基层农技推广体系改革与建设，推进体制机制创新，完善乡镇农技推广机构管理体制，明确县级农业部门的管理和指导责任，创新推广方式方法，强化考评考核和绩效管理。推动农技推广责任制度建立和实施岗位管理，实现基层农技推广体系的规范化管理，确保有效履职。

二是完善工作机制。完善以“专家定点联系到县、农技人员包村联户”为主要形式的工作机制和“专家＋农业技术人员＋科技示范户＋辐射带动户”的技术服务模式，建立健全县、乡、村农业科技试验示范基地网络，推进农业科技进村入户，提高技术的到位率。原则上，各农业县遴选和认定2-3个农业科技试验示范基地，要与高产创建示范片有所区别，主要开展新品种、新技术的试验示范；每个试验示范基地都要与至少1个农业科研教学单位紧密对接；每个行政村都要遴选3-5个科技示范户（含种植、畜牧、渔业），每个示范户示范带动周边10-20个农户。做好技术指导员的遴选工作，每名技术指导员都要包村联户，联系10名以上的科技示范户。

三是夯实人才基础。继续强化对现有技术人员的岗位教育和知识更新培训，根据不同需求，采取异地研修、集中办班和现场实训等方式，分层分类分批开展培训；通过“万名农技推广骨干人才培养计划”造就一批农技推广领军人才；结合“特岗计划”，鼓励高校涉农专业毕业生到乡镇从事农业技术推广服务工作，改善农业技术推广队伍结构，提升推广服务水平。

四是提高服务效能。明确工作目标，整合现有资源，突出关键环节，不断提高基层农技推广服务效能。以现有粮棉油糖高产创建、农民培训阳光工程、农作物病虫害统防统治、动物疫情监测与防治等重大项目为依托，进一步整合资源、突出重点、形成合力；以服务当地主导产业、解决农业生产关键问题为导向，规范服务行为，切实提升农业技术推广服务水平；以为农业龙头企业、农民专业合作社做好技术服务为突破口，切实提高技术的到位率；以专家咨询系统、网络书屋等现代化手段推广农业产业主推技术，引导农业科研教育机构从事公益性推广服务，促进多元农技推广服务组织发展，全面推进农业科技服务进村入户，使农民真正得实惠。

三、实施内容

（一）补助范围

补助范围基本覆盖全国所有农业县（市、区、团、场，以下简称农业县）。农业县必须按照中央或各省（区、市）农业技术推广体系改革要求完成改革任务，必须在乡镇（或区域）一级有机构、有编制、有人员、有经费保障。

从今年开始，农业部、财政部将认定100个左右的全国农技推广示范县（认定办法另行通知）。由各省（市、区）结合上年度绩效考评情况组织推荐，其中粮食主产省推荐不超过6个县，其他省（市、区）推荐不超过3个县。各示范县要在完成现有任务的基础上，重点探索农技推广新模式、新机制，发挥示范引领和辐射带动作用。

（二）补助内容

1.农业技术推广服务补助。主要用于基层农业技术推广人员进村入户开展技术服务的补助，该项支出不得超过补助资金总额的25%，安排于农垦系统的经费不得列支此项费用；聘请技术专家的补助；完成农业技术推广重大任务的绩效奖励，该项支出不得超过补助资金总额的5%；技术资料印刷、制度建设及工作考评等费用，该项支出不得超过补助资金总额的5%。

2.农业科技示范补助。主要用于补助试验示范基地和农业科技示范户开展新品种、新技术试验示范所需的农（兽）药、化肥、饲料、种子、种畜禽、水产苗种、试验设施装备等物资投入，以及组织展示活动等。

3.农业技术人员能力建设补助。主要用于基层农业技术人员参加培训和继续教育所需的费用；对实施“特岗计划”，大学生到乡镇从事农业技术推广服务工作给予适当补助。在粮棉油糖高产创建项目实施区，要重点围绕高产创建工作开展农技人员培训和技术服务。

（三）资金分配

补助资金由农业部、财政部根据各省（区、市，含直属垦区和新疆生产建设兵团，下同）产业规模、农业县个数以及2012年度项目执行绩效考评情况等因素综合确定，切块下达到各省。各省要根据产业发展需要、产业规模大小、农技推广工作开展、绩效考评等情况，合理确定一定权重，以粮食生产为主，科学分配各农业县补助资金，重点支持种植、畜牧、渔业及农机等实用技术服务。在资金分配中，要适当向粮食生产大县、畜牧大县、水产养殖大县和全国农技推广示范县倾斜。此外，地方农垦系统农业技术推广工作是否纳入扶持范围，由各省根据自身实际统筹考虑。

四、工作要求

（一）加强组织领导

各省农业部门要会同财政部门成立工作协调领导小组（各农口部门分设的要联合成立），加强组织领导，结合本地实际，及时制定本省项目实施方案（包括农业县情况、补助范围标准及资金用途、监管措施及绩效考核等内容）和全国农技推广示范县实施方案，并于2013年5月20日前报农业部和财政部备案（各一份纸质，并发电子版）。黑龙江省农垦总局、广东省农垦总局和新疆生产建设兵团可根据自身实际和农技推广工作的特点，围绕主导产业单独制定实施方案，报农业部、财政部审核后实施。各农业县要成立由县级领导任组长（全国农技推广示范县需县级主要领导任组长）的领导小组，按照省级实施方案，制定县级工作方案，进一步完善管理体制，发挥县乡农业技术推广机构的整体功能，推动政策到位、人员到位、资金到位、条件到位、制度到位。

（二）强化财力保障。采取有效措施，切实保证对基层公益性农业技术推广机构的财政投入。地方各级财政对公益性推广机构履行职能所需经费要给予保证，把乡镇或区域性农业技术推广机构人员工资和工作经费纳入财政预算，持续加大对农业技术推广、农民科技培训、农业技术人员知识更新培训等工作的支持力度。

（三）强化资金监管

各省财政、农业部门要加强对补助资金使用与监督管理，确保补助资金及时到位，加快项目执行，通过建立相关管理制度，规范资金使用方向，细化支出范围，明确补助资金严禁用于发工资，确保专款专用，一旦发现违规违法行为，按律严肃处理；今年，农业部继续将基层农业技术推广体系改革与建设作为对省级农业部门进行延伸绩效管理的项目之一，通过绩效考核，进一步推进政策落实，并继续将考核情况与下一年度资金安排挂钩。

（四）确保实施效果

经认定的全国农技推广示范县要先行先试，积极探索农技推广新模式、新机制，充分发挥示范引领和辐射带动作用。各地要依托补助项目，大力开展“农民满意农技员”创建活动，不断提升农技推广服务效能。各项目县要建立农技推广制度，编制主导产业区域分布和技术指导员包村服务图，并实行制度上墙；要竖立农业科技试验示范基地标牌、配备技术指导员胸牌、悬挂科技示范户门牌，编印《技术指导员手册》和《科技示范户手册》；要充分利用全国农技推广补助项目管理信息系统，及时填报补助项目基本信息，实现计算机管理。各省农业部门要强化绩效考核，完善岗位责任制、工作任务公开制和三方考评制，客观衡量农技推广人员工作情况和服务质量，将农技推广服务工作量和进村入户推广技术的实绩作为主要考核指标，将农民群众对农技推广人员的评价作为重要考核内容，将考核结果直接与工作补助和绩效奖励挂钩，奖励先进，督促后进，杜绝补助资金平均发放、违规补助，充分调动每个农业技术员的工作积极性。

（五）注重总结宣传

请各省农业、财政部门要认真总结工作实施过程中的经验和问题，于2013年11月底前将项目总结报告报送农业部和财政部。各省农业部门和各农业县要及时宣传工作实施中的典型模式和成功经验，大力宣传基层农业技术推广体系改革与建设的成果，结合“农民满意农技员”创建活动，大力宣传“农民满意的农技员”的先进事迹。要明确信息管理员，及时报送相关动态信息，及时上载中国农业推广网（www.farmers.org.cn）。

附件2：

广东省基层农技推广体系改革与建设

补助项目申报表

单 位 全 称：

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

负责人姓名：

联系人姓名：

联系电话（办公、手机）：

电子信箱：

广东省农业厅  广东省财政厅制

农业县基本情况表

| 农业县 名 称 | XX市XX县（市、区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全县总 人口数 （万人） |  | 乡镇数（个） |  | 行政村数（个） |  |
| 其中农业人口数（万人） |  | 耕地面积（万公顷） |  | 其中粮食作物播种面积 （万公顷） |  |
| 2012年农民人均纯收入（元） |  | 2012年农业总产值（万元） |  | 2012年粮食总产量 （万斤） |  |
| 2012年水产品总产量（万吨） |  | 2012年肉类总产量（万吨） |  | 2012年农业机械化总动力（万千瓦） |  |
| 拟遴选的主导产业情况 |  |  |  |  |  |
| 示范主导产业内容 | 培育科技示范户数 | 技术指导员数 | 种植（养殖、水产）情况（万公顷、万头/只、万吨） | 主导产业产值（万元） | 占农业总产值的比重（％） |
| 1． |  |  |  |  |  |
| 2． |  |  |  |  |  |
| 3． |  |  |  |  |  |
| 4． |  |  |  |  |  |
| 5． |  |  |  |  |  |

1.以粮食等主要农产品为主，结合畜牧、渔业等产业确定本县（市、区）主导产业（如水稻、玉米、小麦、蔬菜、生猪、水产等）。

2.坚持公开、公正、公平的原则，从县乡两级农技人员中选聘技术指导员，其中乡镇或区域站农技人员比例不低于70%，优先聘用取得农业技术指导员资格证书人员和下乡支农大学生。

| 工 作 方 案 | （内容包括1.农业县基本情况（包括农业农村经济基本情况、农业主导产业发展情况）；2.年度目标；3.实施内容（包括基层农技推广体系改革与建设、主导产业、主导品种、主推技术、技术指导员、科技示范户分布、示范基地建设等情况）、进度安排、主要参与单位、人员情况与任务分工；4.经费使用安排和配套经费；5.具体工作措施。） |
| --- | --- |
| 县级农业行政主管部门意见 | 县级农业行政主管部门负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |
| 县级财政行政主管部门意见 | 县级财政行政主管部门负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |

| 县 人 民 政 府 意 见 | 县人民政府负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 市级 农业 行政主管部门意见 | 市级农业行政主管部门负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |
| 市级 财政 行政主管部门意见 | 市级财政行政主管部门负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |
| 省级农业主管部门意见 | 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |
| 省级财政主管部门意见 | 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |

附件3：

基层农技推广体系改革与建设补助项目

建设任务统一标示参考样式

一、科技示范户门牌参考样式

编号：

科技示范户

说明：

1、门牌尺寸为160mm*260mm、颜色为白底红字镶红边（具体样式如上图），便于醒目悬挂在示范户的前门或墙上；

2、编号由国家统计局公布的行政区划代码（六位）＋示范户序号（4位），如广州市为440100，武江区为440203（具体见下《广东省行政区划代码表》）；示范户序号由各县排，从0001开始。

广东省行政区划代码表

（截止2012年10月31日）

440000	      广东省

440100	　　  广州市

440101	　　　市辖区

440103	　　　荔湾区

440104	　　　越秀区

440105	　　　海珠区

440106	　　　天河区

440111	　　　白云区

440112	　　　黄埔区

440113	　　　番禺区

440114	　　　花都区

440115	　　　南沙区

440116	　　　萝岗区

440183	　　　增城市

440184	　　　从化市

440200	　　  韶关市

440201	　　　市辖区

440203	　　　武江区

440204	　　　浈江区

440205	　　　曲江区

440222	　　　始兴县

440224	　　　仁化县

440229	　　　翁源县

440232	　　　乳源瑶族自治县

440233	　　　新丰县

440281	　　　乐昌市

440282	　　　南雄市

440300	　　  深圳市

440301	　　　市辖区

440303	　　　罗湖区

440304	　　　福田区

440305	　　　南山区

440306	　　　宝安区

440307	　　　龙岗区

440308	　　　盐田区

440400	　　  珠海市

440401	　　　市辖区

440402	　　　香洲区

440403	　　　斗门区

440404	　　　金湾区

440500	　　  汕头市

440501	　　　市辖区

440507	　　　龙湖区

440511	　　　金平区

440512	　　　濠江区

440513	　　　潮阳区

440514	　　　潮南区

440515	　　　澄海区

440523	　　　南澳县

440600	　　  佛山市

440601	　　　市辖区

440604	　　　禅城区

440605	　　　南海区

440606	　　　顺德区

440607	　　　三水区

440608	　　　高明区

440700	　　  江门市

440701	　　　市辖区

440703	　　　蓬江区

440704	　　　江海区

440705	　　　新会区

440781	　　　台山市

440783	　　　开平市

440784	　　　鹤山市

440785	　　　恩平市

440800	　　  湛江市

440801	　　　市辖区

440802	　　　赤坎区

440803	　　　霞山区

440804	　　　坡头区

440811	　　　麻章区

440823	　　　遂溪县

440825	　　　徐闻县

440881	　　　廉江市

440882	　　　雷州市

440883	　　　吴川市

440900	　　  茂名市

440901	　　　市辖区

440902	　　　茂南区

440903	　　　茂港区

440923	　　　电白县

440981	　　　高州市

440982	　　　化州市

440983	　　　信宜市

441200	　　  肇庆市

441201	　　　市辖区

441202	　　　端州区

441203	　　　鼎湖区

441223	　　　广宁县

441224	　　　怀集县

441225	　　　封开县

441226	　　　德庆县

441283	　　　高要市

441284	　　　四会市

441300	　　  惠州市

441301	　　　市辖区

441302	　　　惠城区

441303	　　　惠阳区

441322	　　　博罗县

441323	　　　惠东县

441324	　　　龙门县

441400	　　  梅州市

441401	　　　市辖区

441402	　　　梅江区

441421	　　　梅县

441422	　　　大埔县

441423	　　　丰顺县

441424	　　　五华县

441426	　　　平远县

441427	　　　蕉岭县

441481	　　　兴宁市

441500	　　  汕尾市

441501	　　　市辖区

441502	　　　城区

441521	　　　海丰县

441523	　　　陆河县

441581	　　　陆丰市

441600	　　  河源市

441601	　　　市辖区

441602	　　　源城区

441621	　　　紫金县

441622	　　　龙川县

441623	　　　连平县

441624	　　　和平县

441625	　　　东源县

441700	　　  阳江市

441701	　　　市辖区

441702	　　　江城区

441721	　　　阳西县

441723	　　　阳东县

441781	　　　阳春市

441800	　　  清远市

441801	　　　市辖区

441802	　　　清城区

441821	　　　佛冈县

441823	　　　阳山县

441825	　　　连山壮族瑶族自治县

441826	　　　连南瑶族自治县

441827	　　　清新县

441881	　　　英德市

441882	　　　连州市

441900	　　  东莞市

442000	　　  中山市

445100	　　  潮州市

445101	　　　市辖区

445102	　　　湘桥区

445121	　　　潮安县

445122	　　　饶平县

445200	　　  揭阳市

445201	　　　市辖区

445202	　　　榕城区

445221	　　　揭东县

445222	　　　揭西县

445224	　　　惠来县

445281	　　　普宁市

445300	　　  云浮市

445301	　　　市辖区

445302	　　　云城区

445321	　　　新兴县

445322	　　　郁南县

445323	　　　云安县

445381	　　　罗定市

二、农业科技试验示范基地标牌参考样式

农业科技试验示范基地

品种：

技术：

技术负责单位：

技术负责人：

技术负责人：

说明：

标牌尺寸为1000mm*750mm,颜色为蓝底白字，标牌要大小适中、醒目、耐久，竖立在示范基地路边。

三、相关工作手册参考样式

农业科技示范户、技术指导员手册可从农业部网站（http://www.farmers.org.cn/）下载，各地自行编印。